## チェックリスト
チェックリスト
業務名
〆切日 | 2024-04-01
場所
時間
担当者
準備めやす | 予定日 | 実施日 | 完了 | 項目（準備の目安）
-14 | 2024-03-18 |  | □
-7 | 2024-03-25 |  | □
-7 | 2024-03-25 |  | □
-7 | 2024-03-25 |  | □
-7 | 2024-03-25 |  | □
-7 | 2024-03-25 |  | □
-5 | 2024-03-27 |  | □
-4 | 2024-03-28 |  | □
-3 | 2024-03-29 |  | □
-3 | 2024-03-29 |  | □
-3 | 2024-03-29 |  | □
-3 | 2024-03-29 |  | □
-3 | 2024-03-29 |  | □
-2 | 2024-03-30 |  | □
-2 | 2024-03-30 |  | □
-2 | 2024-03-30 |  | □
-1 | 2024-03-31 |  | □
1 | 2024-04-02 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
0 | 2024-04-01 |  | □
7 | 2024-04-08 |  | □
Formulas:
予定日 = B4+[準備めやす]
Note on B4: 〆切日を入力する
Note on A10: 〆切前:マイナス 〆切日：0 〆切後：プラス

## 作成例
業務部 定例会議 準備チェックリスト
会議名
会議実施日 | 2024-04-20
場所
時間
担当者
準備めやす | 予定日 | 実施日 | 完了 | 項目（準備の目安）
-14 | 2024-04-06 |  | □ | 対象者へアジェンダ通知
-7 | 2024-04-13 |  | □ | 出席者の確認
-7 | 2024-04-13 |  | □ | 会議室の予約
-7 | 2024-04-13 |  | □ | お茶注文
-7 | 2024-04-13 |  | □ | プロジェクター、PC、接続ケーブルの予約
-7 | 2024-04-13 |  | □ | マイク・スピーカーの予約
-5 | 2024-04-15 |  | □ | 議事次第、進行予定表、参加者リスト素案作成
-4 | 2024-04-16 |  | □ | 役割（司会、議長、記録など）の確認
-3 | 2024-04-17 |  | □ | ホワイトボードマーカー（黒・赤・青）のインク注文
-3 | 2024-04-17 |  | □ | テーブル、イスの数（出席予定数より多めに準備）
-3 | 2024-04-17 |  | □ | テーブルレイアウト（教室、島、サークル 他 ）
-3 | 2024-04-17 |  | □ | 受付の要・不要（要の場合⇒場所・準備物）
-3 | 2024-04-17 |  | □ | 看板、案内札、席札の準備
-2 | 2024-04-18 |  | □ | リマインドメール作成・送信
-2 | 2024-04-18 |  | □ | ホワイトボードマーカー（黒・赤・青）のインク補充
-2 | 2024-04-18 |  | □ | 配布資料の印刷
-1 | 2024-04-19 |  | □ | 議事次第、進行予定表、参加者リスト変更反映
1 | 2024-04-21 |  | □ | 席札データ作成・印刷
0 | 2024-04-20 |  | □ | マイク・スピーカーの設営・動作確認
0 | 2024-04-20 |  | □ | プロジェクター、PC、接続ケーブルの設営・動作確認
0 | 2024-04-20 |  | □ | 看板、案内札、席札の設営
0 | 2024-04-20 |  | □ | ホワイトボードの清掃
0 | 2024-04-20 |  | □ | テーブルの設営
0 | 2024-04-20 |  | □ | 室内の環境（換気・照明・空調など）の確認
0 | 2024-04-20 |  | □ | 資料の配布
0 | 2024-04-20 |  | □ | お茶の配布
0 | 2024-04-20 |  | □ | 出席チェック
0 | 2024-04-20 |  | □ | 飲み物チェック
0 | 2024-04-20 |  | □ | 室内の環境（換気・照明・空調など）の調整
0 | 2024-04-20 |  | □ | 追加準備物の確認
0 | 2024-04-20 |  | □ | 忘れ物（テーブル上・下、椅子）のチェック
0 | 2024-04-20 |  | □ | プロジェクター、PC、マイクなど備品の片づけ
0 | 2024-04-20 |  | □ | 会議室の原状復帰（テーブルレイアウトなど）
0 | 2024-04-20 |  | □ | 換気・清掃（机上、ドアノブ）
0 | 2024-04-20 |  | □ | お茶片付け
0 | 2024-04-20 |  | □ | 空調・照明の電源の切り忘れ、戸締りの確認
7 | 2024-04-27 |  | □ | 議事録の作成・承認→参加者へ配布
Formulas:
予定日 = B4+[準備めやす]
Note on A10: 実施前:マイナス 実施後：プラス 会議当日：0